## 評鑑佐證
課堂練習範例資料 ｜ 長照機構 AI 工具箱（阿峰老師）｜ 模擬假資料・全去識別化・代號呈現・僅供課堂練習，請勿填入真實住民個資
構面 | 指標項目 | 所需佐證文件 | 負責人 | 狀態 | 應完成日
行政管理 | 品管委員會定期會議 | 品管會議紀錄、出席簽到單 | 行政組長A | 準備中 | 2026-07-01
行政管理 | 服務契約及知情同意書 | 住民或家屬簽署之服務契約、知情同意書 | 行政組長A | 未開始 | 2026-07-20
行政管理 | 申訴機制及處理紀錄 | 申訴登錄表、處理說明、改善回覆紀錄 | 行政組長A | 準備中 | 2026-07-15
個案服務 | 個別照顧計畫（IAP）執行 | 個別照顧計畫表、照顧目標、執行紀錄 | 護理組長B | 準備中 | 2026-07-25
個案服務 | 住民身體評估及記錄 | 入住評估表、定期評估紀錄、ADL量表 | 護理組長B | 準備中 | 2026-07-30
個案服務 | 家屬溝通及滿意度調查 | 家屬溝通紀錄、滿意度問卷、統計報告 | 社工師C | 未開始 | 2026-08-10
照護品質 | 跌倒預防措施執行 | 跌倒風險評估表、防跌措施記錄、事件分析 | 護理組長B | 準備中 | 2026-07-20
照護品質 | 壓傷預防及處理紀錄 | 壓傷風險評估、皮膚照護紀錄、傷口護理記錄 | 護理組長B | 準備中 | 2026-07-28
照護品質 | 感染管制措施執行 | 感染管制SOP、洗手監測記錄、感染事件通報 | 感管師D | 準備中 | 2026-07-18
環境安全 | 消防安全演練及設備稽核 | 消防演練紀錄、出席名單、設備檢查表 | 總務組長E | 準備中 | 2026-08-05
環境安全 | 廁所防滑及無障礙設施稽核 | 環境稽核表、改善紀錄、照片 | 總務組長E | 未開始 | 2026-08-15
員工教育訓練 | 在職訓練時數達標紀錄 | 訓練課程表、出席簽到單、時數統計 | 人事組長F | 準備中 | 2026-08-01
員工教育訓練 | 新進人員職前訓練 | 職前訓練課程表、新進員工簽到、考核紀錄 | 人事組長F | 準備中 | 2026-07-31