## 計畫任務
課堂練習範例資料 ｜ 長照機構 AI 工具箱（阿峰老師）｜ 模擬假資料・全去識別化・代號呈現・僅供課堂練習，請勿填入真實住民個資
任務名稱 | 負責人 | 開始日期 | 結束日期 | 狀態 | 完成度
計畫啟動與人力盤點 | 行政組 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 已完成 | 100%
期中報告繳交 | 行政組 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 進行中 | 70%
開辦健康促進活動 | 社工組 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 進行中 | 55%
長者關懷訪視 | 社工組 | 2026-02-01 | 2026-12-15 | 進行中 | 40%
核銷與結案報告 | 行政組 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 未開始 | 0%